## Planification
Semaine 1
2023-10-16 | /
2023-10-17 | /
2023-10-18 | Finir la V1 de la CDC (Intro, Présentation du client et Contexte)
2023-10-19 | /
2023-10-20 | /
2023-10-21 | /
2023-10-22 | /
Semaine 2
2023-10-23 | /
2023-10-24 | Finir la V2 de la CDC (Objectif, cible et users)
2023-10-25 | /
2023-10-26 | Finir la V3 de la CDC (Fonctionnalité, Contraintes et Enveloppe budgétaire)
2023-10-27 | /
2023-10-28 | /
2023-10-29 | /
Semaine 3
2023-10-30 | /
2023-10-31 | /
2023-11-01 | Finir la version finale de la CDC (Gestion de projet, Validation du Project et MVP )
2023-11-02 | /
2023-11-03 | Corriger la CDC (Style d'écriture, Fonctionnalité et MVP)
2023-11-04 | /
2023-11-05 | Finir la V1 du programme (Créer le main)
Semaine 4
2023-11-06 | /
2023-11-07 | Finir la V2 du MVP (Créer les types de fourmis)
2023-11-08 | Finir la version finale du MVP (Créer le générateur de fourmis)
2023-11-09 | /
2023-11-10 | /
2023-11-11 | /
2023-11-12 | Finir la version finale de l'UML
Semaine 5
2023-11-13 | /
2023-11-14 | /
2023-11-15 | /
2023-11-16 | /
2023-11-17 | Corriger la version finale de l'UML
2023-11-18 | /
2023-11-19 | Finir la V1 du programme (Créer les types de nouriture)
Semaine 6
2023-11-20 | /
2023-11-21 | /
2023-11-22 | Finir la version finale du programme (Créer le générateur de nouriture)
2023-11-23 | /
2023-11-24 | Modification la version finale programme (Créer des fichiers JSON modulable type)
2023-11-25 | /
2023-11-26 | /
Semaine 7
2023-11-26 | Corriger la version finale du programme (Corriger la class et méthodes de Ant et Eat)
2023-11-27 | Modification la version finale du programme (Harmonsier et simplifier le code)
2023-11-28 | Corriger la version finale du programme (Corriger le générateur de fourmis et nouriture)
2023-11-29 | Modification la version finale du programme (Ajout des contrats PRE/POST)
2023-11-30 | /
2023-12-01 | /
2023-12-02 | /
Semaine 8
2023-12-03 | /
2023-12-04 | Modification la version finale du programme (Ajout de monstre)
2023-12-05 | Finalisation du projet
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09